| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI PHÒNG QLĐT&CTSV Số: /KH-ĐHSPTDTTHN | CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018 |
| --- | --- |

## KẾ HOẠCH

## Tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2018”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Giúp sinh viên có định hướng trong nghề nghiệp, tiếp cận với môi trường làm việc cũng như những yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của Nhà tuyển dụng;

- Tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo;

- Tạo cơ hội về việc làm bán thời gian cho các sinh viên có nhu cầu;

- Định hướng việc học tập cho sinh viên đang học thông qua các hoạt động tuyển dụng trực tiếp và giúp sinh viên làm quen với thị trường tuyển dụng lao động;

- Tạo cơ hội cho các Nhà tuyển dụng quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh viên của Nhà trường nhằm tìm kiếm và tuyển dụng những nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Qua đó, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa Nhà trường với Nhà tuyển dụng;

- Giúp Nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía sinh viên và đặc biệt là từ đơn vị sử dụng lao động; làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng cần trang bị, đào tạo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2018” vào thời gian và địa điểm phù hợp với những nội dung thiết thực, hấp dẫn để thu hút tối đa lượng sinh viên tham gia.

- Công tác truyền thông phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, đảm bảo thông tin có thể đến được rộng rãi toàn thể sinh viên và các Nhà tuyển dụng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian dự kiến: Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018

- Chương trình khai mạc: 14h00’ đến 14h30’

- Tuyển dụng: 14h30’ đến 16h00’

- Địa điểm: Hội trường A - Trường ĐHSP TDTT Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Hỗ trợ sinh viên về các kỹ năng mềm để chuẩn bị tốt cho quá trình tìm kiếm việc làm

- Hoạt động tư vấn nghề nghiệp của các Nhà tuyển dụng dành cho SV.

- Phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp của các Nhà tuyển dụng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung và tiến độ làm việc:

- Từ ngày26/11/2018 – 02/12/2018: Tuyên truyền thông tin, kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2018” trên Website, Đài phát thanh ký túc xá, facebook, gửi thư mời đến các đơn vị tham gia tuyển dụng… Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tham gia của các đơn vị tuyển dụng: 06/12/2018

- Ngày 6/12/2018 – 13/12/2018: Triển khai các thủ tục cần thiết của doanh nghiệp tới sinh viên có nhu cầu trước khi phỏng vấn; tuyên truyền – truyền thông

- Ngày 14/12/2018: Họp báo và thảo luận giữa BTC & đại diện các nhà tuyển dụng; tuyên truyền – truyền thông

- Ngày 17/12/2018: Bàn giao vị trí tuyển dụng cho các Nhà tuyển dụng để trang trí gian hàng

- Ngày 19/12/2018: Tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm năm 2018”.

2. Quy định của Nhà trường với các Nhà tuyển dụng:

- Đảm bảo việc tuyển dụng không làm trái với những quy định của pháp luật.

- Giữ an ninh trật tự, tự quản lý khu vực và tài sản của đơn vị.

- Các đơn vị tuyển dụng tự chuẩn bị poster để trang trí, giới thiệu về đơn vị mình, gửi thông tin tuyển dụng về Phòng QLĐT&CTSV trước ngày 08/12/2018 để gửi thông báo cho sinh viên chuẩn bị.

3. Quy định của Nhà trường đối với sinh viên

- Yêu cầu sinh viên toàn trường tham gia chương trình “Ngày hội việc làm năm 2018”.

- Sinh viên chuẩn bị hồ sơ xin việc theo yêu cầu của Ban tổ chức và các Nhà tuyển dụng khi có nhu cầu việc làm.

- Chuẩn bị tâm thế để sẵn sàng tham gia phỏng vấn với các Nhà tuyển dụng, trang phục gọn gàng, tác phong chuẩn mực.

4. Công tác truyên truyền:

- Phòng QLĐT&CTSV phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trung tâm  BD&TCSK, các Khoa, thông báo đến toàn thể sinh viên của Nhà trường thông qua: Giao ban với Ban cán sự các khóa, lớp, treo băng zôn, poster, phát thanh trên Đài phát thanh Ký túc xá.

- Thông tin đăng tại Website của Nhà trường.

- Phối hợp Trung tâm KH - TT&TV mời báo, đài viết bài, đưa tin quảng bá về Nhà trường, về “Ngày hội việc làm 2018”

5. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

5.1. Phòng QLĐT&CTSV

- Phòng QLĐT&CTSV là đơn vị thường trực tổ chức, xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí, xây dựng chương trình

- Thông báo đến toàn thể sinh viên về kế hoạch, thông tin tuyển dụng. Tổ chức cho sinh viên K48,K49  và tổng hợp danh sách SV đăng ký tham gia tuyển dụng về trước ngày 05/12/2018.

- Cử GVCN quản lý đôn đốc sinh viên tham gia chương trình ngồi đúng vị trí, đảm bảo chương trình được diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

- Mời các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về phối hợp, nâng cao chất lượng và giải quyết nhu cầu việc làm cho sinh viên

5.2 Đoàn Thanh niên

- Đoàn TN là đơn vị phối hợp tổ chức, chuẩn bị maket

- Đoàn TN mời tối thiểu 02 Nhà tuyển dụng

- Kết nối Doanh nghiệp Trung Nguyên để phối hợp triển khai chương trình khởi nghiệp & chương trình ngày hội việc làm

- Cử 20 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ chương trình.

5.3. Trung tâm bồi dưỡng & tổ chức sự kiện

- Chuẩn bị chương trình khai mạc, văn nghệ chào mừng

- Chuẩn bị các hoạt động team building và hoạt náo viên trong chương trình

- Trung tâm BD&TCSK mời tối thiểu 02 Nhà tuyển dụng

5.4. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Chuẩn bị hội trường, 01 máy chiếu

- Chuẩn bị hoa để bục phát biểu, hoa và khăn trải bàn.

- Chuẩn bị cốc, nước uống (2 thùng nước Lavie 350ml).

5.5. Phòng Quản trị - Thiết bị:

- Cử cán bộ phục vụ âm thanh, loa đài, micro, điện trong thời gian diễn ra chương trình.

- Cử cán bộ làm vệ sinh khu vực hội trường A trước và sau khi tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2018”.

5.6. Trung tâm Khoa học – Truyền Thông &Thư viện

- Hỗ trợ viết bài, chụp ảnh và đưa tin lên trang website của Nhà trường.

- Mời báo, đài viết bài, đưa tin về “Ngày hội việc làm năm 2018”

5.7.  Các khoa:

- Mỗi Khoa mời tối thiểu 02 Nhà tuyển dụng đã hợp tác với các khoa và có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, gửi về Phòng QLĐT&CTSV trước ngày 6/12/2018

Liên hệ đăng ký tham gia:

Phòng QLĐT&CTSV trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Địa chỉ: Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 024.33866899

Email: trantrang.gym@gmail.cm

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm năm 2018”, đề nghị các đơn vị chủ động, phối hợp tổ chức thực hiện để chương trình diễn ra nghiêm túc, hiệu quả./.

| TRƯỞNG PHÒNG QLĐT&CTSV TS. Phùng Xuân Dũng | HIỆU TRƯỞNG TS. Nguyễn Duy Quyết |
| --- | --- |